## Časový harmonogram administrace projektů výzvy č. 4 z Folklórního fondu MAS 2011

1. Výzva č.4/2011 k předkládání projektů: 				     1. dubna 2011

2.  Příjem žádostí MAS :         		            od 1. dubna 2011 do 22. dubna 2011

3. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti projektů:  	          do 27. dubna 2011

4. Předání žádostí předsedům Mikroregionu Horňácko a Ostrožsko:   28. dubna 2011

5. Zasedání správní rady Mikroregionů Horňácka a Ostrožska a vyhodnocení žádostí

29. dubna 2011

6. Schválení výběrovou komisí MAS :                                       	    10. května 2011

7. Vyrozumění úspěšných i neúspěšných žadatelů:                             11. května 2011

8. Schválení vyhodnocení 4. výzvy Folklórního fondu MAS proběhne na Valné hromadě MAS Horňácko a Ostrožsko dne 31.5 2011.